## Hoja1
Épica / Historia de Usuario | Descripción / Actividad | Recursos | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1
Inicio del proyecto | Definición preliminar de objetivos, alcance y requerimientos iniciales. | Documentación del proyecto, reunión con profesor guía | Oscar Gutierrez | bar: 1
Fase 1 – Planificación y análisis | Revisión de contexto, análisis de problemática, mini FODA, levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. | Herramientas de documentación, guías académicas | Oscar Gutierrez | bar: 1 to 4
Épica 1: Base de datos | Historia 1: Diseñar modelo de base de datos para inventarios, productos y registro de interacciones. | Draw.io, MySQL/PostgreSQL | Oscar Gutierrez | bar: 5 to 6
Épica 2: Backend | Historia 1: Implementar backend para lógica de negocio y conexión con base de datos. | Python, Flask/Django, APIs | Oscar Gutierrez | bar: 7 to 8
Épica 2: Backend | Historia 2: Implementar endpoints para chat e integración con la interfaz web. | Python, APIs, documentación | Oscar Gutierrez | bar: 7 to 8
Épica 3: IA generativa | Historia 1: Integrar APIs de IA generativa y procesamiento de lenguaje natural para interpretación de síntomas y generación de respuestas. | OpenAI API, librerías PLN | Oscar Gutierrez | bar: 9 to 10
Épica 4: Interfaz web | Historia 1: Diseñar e implementar interfaz web de chat para interacción con el usuario. | HTML, CSS, JS, Frameworks web | Oscar Gutierrez | bar: 11 to 12
Épica 5: Registro de interacción | Historia 1: Implementar almacenamiento de conversaciones y registro de datos para análisis y mejora continua. | Base de datos, scripts de logging | Oscar Gutierrez | bar: 12 to 13
Épica 6: Validación funcional | Historia 1: Pruebas funcionales del PMV usando inventario simulado y casos de uso. | Datos simulados, documentación de pruebas | Oscar Gutierrez | bar: 14
Épica 6: Validación funcional | Historia 2: Ajustes de integración y refinamiento de respuestas generadas por IA. | Herramientas de testing, API logs | Oscar Gutierrez | bar: 15
Fase 3 – Preparación presentación | Elaborar informe final, documentación de arquitectura, modelo de datos y pruebas. | Documentos finales, guía de presentación | Oscar Gutierrez | bar: 16
Fase 3 – Presentación | Ensayo de presentación, revisión de contenido, preparación de PPT y demo funcional. | Presentación PPT, prototipo funcional | Oscar Gutierrez | bar: 17
Fase 3 – Presentación final | Presentación individual ante comisión evaluadora. | Prototipo, presentación, documentación | Oscar Gutierrez | bar: 18